# Plano de Continuidade de Negócios (BCP) — Hospital Vida Plena

Instituição: Hospital Vida Plena

GRUPO:
Karla Santos Da Silva - 825149900

Eduarda Molina Martins - 825154538

Julia Richelly - 825150438

Caio Monte Santo Barbosa - 825154397

## 1. Sumário Executivo

O Plano de Continuidade de Negócios (BCP) do Hospital Vida Plena tem como objetivo principal garantir que os serviços essenciais de saúde permaneçam disponíveis mesmo diante de situações críticas...

## 2. Objetivos do Plano

- Garantir a continuidade das operações críticas do hospital em caso de incidentes.

- Minimizar o impacto de falhas tecnológicas, desastres ou ausências de equipe.

- Proteger vidas, dados médicos e imagem institucional.

## 3. Comitê de Continuidade e Responsabilidades

Diretor Técnico: coordenação geral do plano
Coordenadora de Enfermagem: gerenciamento das equipes
Chefe de TI: restauração de sistemas
Gerente de Facilities: energia e infraestrutura
Assessora de Comunicação: comunicação interna e externa

## 4. Identificação dos Recursos Críticos

Sistemas e infraestrutura essenciais: HIS, servidores, rede VPN, equipamentos vitais, geradores, backup em nuvem, equipe médica, fornecedores de insumos e energia.

## 5. Análise de Impacto nos Negócios

Eventos disruptivos analisados: falha de energia, ataque cibernético, desastre natural, falta de pessoal. Inclui definição de RTO e RPO conforme impacto operacional.

## 6. Avaliação de Riscos e Controles

Exemplo: risco de ataque de ransomware – controle com firewall, antivírus e backup diário; risco de falha de energia – geradores e manutenção mensal.

## 7. Estratégias e Procedimentos de Recuperação

Backups em nuvem, redundância elétrica, comunicação de emergência, banco de profissionais de reserva.

## 8. Plano de Ação

Etapa 1 – Detecção:

- Identificar o incidente e acionar o Comitê de Crise.

- Notificar setores afetados e registrar o evento.

Etapa 2 – Contenção:

- Isolar a área ou sistema comprometido.

- Ativar geradores e protocolos de emergência.

Etapa 3 – Recuperação:

- Restaurar dados e serviços prioritários.

- Testar sistemas e validar integridade.

## 9. Plano de Testes e Exercícios

Simulações mensais de energia, testes trimestrais de backup e treinamentos anuais de evacuação e ciberataque.

## 10. Comunicação de Crise

Canais internos: rádio, e-mail, WhatsApp corporativo. Externos: 0800-VIDA e boletins no site. Porta-vozes: Dr. João Silva e Camila Lopes.

## 11. Inventário de Contatos Críticos

Tabela com contatos diretos da direção, enfermagem, TI, facilities e comunicação.

## 12. Checklists Operacionais

Checklist de gerador (combustível, tempo de resposta) e de backup (armazenamento e restauração).

## 13. Manutenção e Revisão do Plano

Revisão semestral, atualização após incidentes e treinamentos anuais.